## Harmonogram 2019
HARMONOGRAM VĚCNÝ A FINANČNÍ
Popis, průběhu a návaznosti stavby na další stavební činnosti probíhající v dané lokalitě s termíny jejich realizace.
Akce: " Žebrák - Tlustice - cyklostezka "
2022
Část | Název - popis |  | Zahájení | Dokončení
[5 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  | prací | prací | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden | 9. týden | 10. týden | 11. týden | 12. týden | 13. týden | 14. týden | 15. týden | 16. týden | 17. týden | 18. týden | 19. týden | 20. týden | 21. týden | 22. týden | 23. týden | 24. týden | 25. týden | 26. týden | 27. týden | 28. týden | 29. týden | 30. týden | 31. týden | 32. týden | 33. týden | 34. týden | 35. týden | 36. týden | 37. týden | 38. týden | 39. týden | 40. týden | 41. týden | 42. týden | 43. týden | 44. týden | 45. týden | 46. týden | 47. týden | 48. týden | 49. týden | 50. týden | 51. týden | 52. týden
1 | ZAHÁJENÍ STAVBY - příprava staveniště, inž.činnost |  | 2022-03-01 | X
2 | zařízení staveniště včetně příprav, informační tabule, vč.zajištění bezpečnosti, energie, koordinace, propagace stavby
3 | Vytýčení stávajících IS (dále dle potřeby)
4 | Všeobecné položky
5 | Bourací práce
6 | Zemní práce
7 | Konstrukční vrstvy
8 | Obruby
9 | Živičné vrstvy
10 | Dokončovací práce
11 | Termín dokončení | 884000 | X | 2022-06-30
12 | Termín vyklizení staveniště | 6256000 | X | 2022-07-04
Cena stavby celkem bez rezervy a bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
DPH 21% stavby bez rezervy |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
Cena stavby celkem bez rezervy včetně DPH 21% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
| Finanční plnění za stavbu po měsících bez DPH: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 625600 |  |  |  |  | 1251200 |  |  |  | 1876800 |  |  |  | 2502400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Finanční plnění za kalendářní rok bez DPH: |  |  |  | 6256000
| DPH 21%: |  |  |  | 1313760
| Finanční plnění za kalendářní rok včetně DPH: |  |  |  | 7569760
Finanční plnění za stavbu celkem bez DPH:
DPH 21%:
Finanční plnění za stavbu celkem včetně DPH: