## HMG
Harmonogram - Zaječov - rozšíření a intenzifikace ČOV, Horní Kvaň - kanalizace a vodovod
| Náklady z rozpočtů | [8 empty] | 137275709.21 | počet měsíců | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18.
|  | SO |  |  |  | Stavební objekty |  |  |  | 118379085.59 | [20 empty] | 2
|  |  | SO 01 |  |  |  | Vodovod |  |  | 51034503.94
|  |  |  | SO 01.1 |  |  |  | Úpravy ve stávajícím vodojemu 100 m3 |  | 332597.65 | bar: 16. to 17.
[11 empty] | 2 | 16.: 166298.825; 17.: 166298.825 | 332597.65
|  |  |  | SO 01.2 |  |  |  | Výtlačný řad |  | 15912663.63 | bar: 1. to 15.
[11 empty] | 15 | 1060844.242 | 1060844.242 | 1060844.242 | 1060844.242 | 1060844.242 | 1060844.242 | 1060844.242 | 1060844.242 | 1060844.242 | 1060844.242 | 1060844.242 | 1060844.242 | 1060844.242 | 1060844.242 | 1060844.242 |  |  |  | 15912663.63
|  |  |  | SO 01.3 |  |  |  | Vodovodní řady |  | 20366569.4 | bar: 1. to 9.
[11 empty] | 9 | 1.: 2262952.1556; 2.: 2262952.1556; 3.: 2262952.1556; 4.: 2262952.1556; 5.: 2262952.1556; 6.: 2262952.1556; 7.: 2262952.1556; 8.: 2262952.1556; 9.: 2262952.1556 | 20366569.4
|  |  |  | SO 01.4 |  |  |  | Vodovodní přípojky |  | 14422673.26 | bar: 10. to 15.
[11 empty] | 6 | 10.: 2403778.8767; 11.: 2403778.8767; 12.: 2403778.8767; 13.: 2403778.8767; 14.: 2403778.8767; 15.: 2403778.8767 | 14422673.26
|  |  | SO 02 |  |  |  | Vodojem Kváň |  |  | 11656226.94
|  |  |  | SO 02.1 |  |  |  | Vodojem 160 m3 |  | 10048714.07 | bar: 1. to 9.
[11 empty] | 9 | 1.: 1116523.7856; 2.: 1116523.7856; 3.: 1116523.7856; 4.: 1116523.7856; 5.: 1116523.7856; 6.: 1116523.7856; 7.: 1116523.7856; 8.: 1116523.7856; 9.: 1116523.7856 | 10048714.07
|  |  |  | SO 02.2 |  |  |  | Bezpečnostní přepad, zasakovací objekt |  | 972869.79 | bar: 8. to 11.
[11 empty] | 4 | 8.: 243217.4475; 9.: 243217.4475; 10.: 243217.4475; 11.: 243217.4475 | 972869.79
|  |  |  | SO 02.3 |  |  |  | Zpevněné plochy |  | 45580.6 | bar: 12. to 14.
[11 empty] | 3 | 12.: 15193.5333; 13.: 15193.5333; 14.: 15193.5333 | 45580.6
|  |  |  | SO 02.4 |  |  |  | Oplocení |  | 184096.8 | bar: 15. to 16.
[11 empty] | 2 | 15.: 92048.4; 16.: 92048.4 | 184096.8
|  |  |  | SO 02.5 |  |  |  | Přípojka NN |  | 404965.68 | bar: 1. to 3.
[11 empty] | 3 | 1.: 134988.56; 2.: 134988.56; 3.: 134988.56 | 404965.68
|  |  | SO 03 |  |  |  | Kanalizace |  |  | 37999437.5
|  |  |  | SO 03.1 |  |  |  | Kanalizační stoky |  | 30300412.41 | bar: 1. to 9.
[11 empty] | 9 | 1.: 3366712.49; 2.: 3366712.49; 3.: 3366712.49; 4.: 3366712.49; 5.: 3366712.49; 6.: 3366712.49; 7.: 3366712.49; 8.: 3366712.49; 9.: 3366712.49 | 30300412.41
|  |  |  | SO 03.2 |  |  |  | Kanalizační přípojky |  | 7699025.09 | bar: 10. to 15.
[11 empty] | 6 | 10.: 1283170.8483; 11.: 1283170.8483; 12.: 1283170.8483; 13.: 1283170.8483; 14.: 1283170.8483; 15.: 1283170.8483 | 7699025.09
|  |  | SO 04 |  |  |  | Čistírna odpadních vod |  |  | 17688917.21
|  |  |  | SO 04.1 |  |  |  | Příprava území |  | 183945.4 | bar: 1. to 2.
[11 empty] | 2 | 1.: 91972.7; 2.: 91972.7 | 183945.4
|  |  |  | SO 04.2 |  |  |  | Sdružené nádrže bioreaktorů |  | 15074472.28 | bar: 3. to 10.
[11 empty] | 8 | 3.: 1884309.035; 4.: 1884309.035; 5.: 1884309.035; 6.: 1884309.035; 7.: 1884309.035; 8.: 1884309.035; 9.: 1884309.035; 10.: 1884309.035 | 15074472.28
|  |  |  | SO 04.3 |  |  |  | Propojovací potrubí |  | 1038792.26
[11 empty] | 17 |  | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 61105.4271 | 1038792.26
|  |  |  | SO 04.4 |  |  |  | Oplocení |  | 85652.83 | bar: 17. to 18.
[11 empty] | 2 | 17.: 42826.415; 18.: 42826.415 | 85652.83
|  |  |  | SO 04.5 |  |  |  | Terénní a sadové úpravy |  | 334227.97 | bar: 16. to 17.
[11 empty] | 2 | 16.: 167113.985; 17.: 167113.985 | 334227.97
|  |  |  | SO 04.6 |  |  |  | Zpevněné plochy |  | 182299.88 | bar: 14. to 17.
[11 empty] | 4 | 14.: 45574.97; 15.: 45574.97; 16.: 45574.97; 17.: 45574.97 | 182299.88
|  |  |  | SO 04.7 |  |  |  | Přípojka NN |  | 789526.59 | bar: 1. to 2.
[11 empty] | 2 | 1.: 394763.295; 2.: 394763.295 | 789526.59
|  | PS |  |  |  | Provozní soubory |  |  |  | 12559929.94 | [20 empty] | 2
|  |  | PS 01 |  |  |  | Technologické vystrojení stávajícího vodojemu 100 m3 |  |  | 915727.7
|  |  |  | PS 01.1 |  |  |  | Strojně technologická část |  | 516390.26 | bar: 16. to 17.
[11 empty] | 2 | 16.: 258195.13; 17.: 258195.13 | 516390.26
|  |  |  | PS 01.2 |  |  |  | Elektročást |  | 399337.44 | bar: 16. to 17.
[11 empty] | 2 | 16.: 199668.72; 17.: 199668.72 | 399337.44
|  |  | PS 02 |  |  |  | Technologické vystrojení vodojemu Kváň |  |  | 1514014.27
|  |  |  | PS 02.1 |  |  |  | Strojně technologická část |  | 538683.04 | bar: 8. to 12.
[11 empty] | 5 | 8.: 107736.608; 9.: 107736.608; 10.: 107736.608; 11.: 107736.608; 12.: 107736.608 | 538683.04
|  |  |  | PS 02.2 |  |  |  | Elektročást |  | 975331.23
0
[5 empty] | PS.02.2.1 |  |  |  | Elektročást | 106407.42 | bar: 12.
[11 empty] | 1 | 12.: 106407.42 | 106407.42
[5 empty] | PS.02.2.2 |  |  |  | Měření a regulace | 550399.8 | bar: 12.
[11 empty] | 1 | 12.: 550399.8 | 550399.8
[5 empty] | PS.02.2.3 |  |  |  | Dispečink | 318524.01 | bar: 12.
[11 empty] | 1 | 12.: 318524.01 | 318524.01
|  |  | PS 04 |  |  |  | Čistírna odpadních vod |  |  | 10130187.97
|  |  |  | PS 04.1 |  |  |  | Mechanické předčištění |  | 795464.38 | bar: 11. to 16.
[11 empty] | 6 | 11.: 132577.3967; 12.: 132577.3967; 13.: 132577.3967; 14.: 132577.3967; 15.: 132577.3967; 16.: 132577.3967 | 795464.38
|  |  |  | PS 04.2 |  |  |  | Biologické čištění |  | 2836072.52 | bar: 11. to 16.
[11 empty] | 6 | 11.: 472678.7533; 12.: 472678.7533; 13.: 472678.7533; 14.: 472678.7533; 15.: 472678.7533; 16.: 472678.7533 | 2836072.52
|  |  |  | PS 04.3 |  |  |  | Kalové hospodářství |  | 3591046.19 | bar: 11. to 16.
[11 empty] | 6 | 11.: 598507.6983; 12.: 598507.6983; 13.: 598507.6983; 14.: 598507.6983; 15.: 598507.6983; 16.: 598507.6983 | 3591046.19
|  |  |  | PS 04.4 |  |  |  | Technologická elektroinstalace, M+R |  | 2907604.88
0
[5 empty] | PS 04.4.1 |  |  |  | Technologická elektroinstalace | 952886.16 | bar: 14. to 17.
[11 empty] | 4 | 14.: 238221.54; 15.: 238221.54; 16.: 238221.54; 17.: 238221.54 | 952886.16
[5 empty] | PS 04.4.2 |  |  |  | Měření a regulace | 1509493.28 | bar: 14. to 17.
[11 empty] | 4 | 14.: 377373.32; 15.: 377373.32; 16.: 377373.32; 17.: 377373.32 | 1509493.28
[5 empty] | PS 04.4.3 |  |  |  | Dispečink | 445225.44 | bar: 14. to 17.
[11 empty] | 4 | 14.: 111306.36; 15.: 111306.36; 16.: 111306.36; 17.: 111306.36 | 445225.44
|  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 3478491.83 | [20 empty] | 2
[11 empty] | 18 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 193249.5461 | 3478491.83
|  | ON |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 2858201.85 | [20 empty] | 2
[11 empty] | 18 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 158788.9917 | 2858201.85
[5 empty] | Fakturace celkem |  |  |  |  | 137275709.21 |  | 8780795.7659 | 8841901.1929 | 10239474.2329 | 10104485.6729 | 10104485.6729 | 10104485.6729 | 10104485.6729 | 10455439.7284 | 10455439.7284 | 7396201.0223 | 6715655.8357 | 7462963.1515 | 6379895.3135 | 7152371.5035 | 7229226.3702 | 3272709.0632 | 2019723.2298 | 455970.3798 | 137275709.21