## List1 (hidden)
číselník
100-160kVA MZS
200-250kVA MZS
300-500kVA MZS
PPN VN
VN 1potah Bypass
VN 2potah Bypass
VVN 1potah Bypass
VVN 2potah Bypass

## DoporucenyPostup (hidden)
Doporučené postupy při vytváření POV a Vypínacích plánů
Projektant zpracuje dle potřebných technologických postupů předpokládanou potřebnou posloupnost činnosti a vydefinuje potřebu omezení eng.zařízení
Tato jeho činnost je předdefinována souborem případných omezujících podmínek definovaných v tech.řešení a podmínek ŘS na harmonogramy uvolnování zařízení
Projektant spolupracuje se zadavatelem, provádí vstupní a dílčí konzultace (ve spolupráci s ŘS) a v závěrečných konzultacích finalizuje POV
Technik Inženýrinku je zodpovědný za zajištění potřebné koordinace mezi útvary a vypsání podmínek (včetně POV) pro výběrové řízení na Zhotovitele stavby
Zhotovitel stavby je povinen respektovat předurčené omezujicí termínové rámce RPV a dopracovat POV do prováděcí fáze detailu konkrétních kalendářních dnů
Toto vše je nutno dát do souladu s definovanými kvalitativními podmínkami ERU -dodržení Saidi/Saifi (max 3vypnutí stejného odběratele během inv.akce)
Těchto podmínek je nutno dodržet při vhodném rozplánování rozsahu stavby, načasováním a použitím vhodných technologických postupů, příp.použitím prků omezujících nedodávku
| Fáze projektu | Popis | odpovědnost odd. ČEZ_Distribuce | Hlášenky D7/H1 | poznámky
1 | PIO | strategické stavby a stavby nad 50 mil. Kč – základní milníky/omezení, upozornění na velké zdroje, požadavek na etapizaci/rozdělení stavby z pohledu limitů | DSO-SEM/Rozvoj |  | eliminace nadměrného vypínání je možná vhodným členěněním stavby/Etap
2 | ZNCH | milníky, omezení, odstávky zdrojů, vazba na plán ČEPS, NPTrasy, PPN, MZS apod | DSO-Plánování/ŘS |  | použití NPT,PPN,MZS musí být definováno v předstihu neboť zásadně navyšuje rozpočet stavby-navýšení CRC
3 | TVPD | vytvoření POV dle zásad v ZN a konzultací a konečného termínu realizace | DSO-Inženýrink, Projektant |  | vstupní,dílčí konzultace PD
4 | PDHO | finalizace POV a zařazení do RPV (koordinace prováděna INŽ + dodav.PD) | DSO-Inženýrink/ŘS, Projektant | v příp.RPV D7/H1 | závěrečná konzultace PD. Vyjmenované druhy staveb (rozvodny VVN,VN, výměna Tr110/xxkV,důležité linky VVN,VN apod) budou T_Inž zařazeny do RPV
5 | VRDO | výběr zhotovitele (IN_ČEZ) – součásti návrh POV a milníků do podmínek SoD | DSO-Inženýrink, (Zhotovitel) | v příp.RPV D7/H1 | případné změny termínů realizace stavby je nezbytné rovněž změnit (sesouladit na HlášeníD7/příp.i H1-D7RO).Přes opatření informovat T_ČDS a T_ŘS_Přípr.Provozu
6 | PRRE-REAL | předání staveniště | DSO-ŘDod, Zhotovitel | RPV D7/H1 D7: detalně více H1 | HlášeníD7 je založena na každou akci stav.programu. Pokud byla stavba zařazena do RPV dojde v tomto okamžiku ke zpřesnění termínů
7 | REAL | dodržení POV a milníků /případné sankce/, operativa. Etapy | DSO-Inž/ŘDod, Zhotovitel | RPV D7/H1 D7: detalně více H1
Zhotovitel (verifikátor) POV rozpracuje jednotlivé řádky záznamů, pokud bude požadavek na el.vypnutí-manipulaci - do příslušního sloupce J-K-L zvýrazní pro snadnou filtrovatelnost. Sloupec L možno plnit jen z předepsaného čísleníku
daný řádek bude mít identifikaci k příslušnému SO/PS s odkazem na výkresovou referenci (schéma). Je nezbytné zpracovat i postupová schémata

## POV Hořovice
|  |  | PD-kiosková trafostanice pro zimní stadion | [5 empty] | Zhotovitel
| Plán organizace výstavby | [7 empty] | Projektant | EQUANS Services a.s. |  | měsíce | leden R-1 (20xx) | [30 empty] | únor R-1 (20xx) | [27 empty] | březen R-1 (20xx) | [30 empty] | duben R-1 (20xx) | [29 empty] | květen R-1 (20xx) | [30 empty] | červen R-1 (20xx) | [29 empty] | červenec R-1 (20xx) | [30 empty] | srpen R-1 (20xx) | [30 empty] | září R-1 (20xx) | [29 empty] | říjen R-1 (20xx) | [30 empty] | listopad R-1 (20xx) | [29 empty] | prosinec R-1 (20xx) | [30 empty] | leden R (20xy) | [30 empty] | únor R (20xy) | [27 empty] | březen R (20xy) | [30 empty] | duben R (20xy) | [29 empty] | květen R (20xy) | [30 empty] | červen R (20xy) | [29 empty] | červenec R (20xy) | [30 empty] | srpen R (20xy) | [30 empty] | září R (20xy) | [29 empty] | říjen R (20xy) | [30 empty] | listopad R (20xy) | [29 empty] | prosinec R (20xy) | [30 empty] | leden R+1 (20yz) | [30 empty] | únor R+1 (20yz) | [27 empty] | březen R+1 (20yz) | [30 empty] | duben R+1 (20yz) | [29 empty] | květen R+1 (20yz) | [30 empty] | červen R+1 (20yz) | [29 empty] | červenec R+1 (20yz) | [30 empty] | srpen R+1 (20yz) | [30 empty] | září R+1 (20yz) | [29 empty] | říjen R+1 (20yz) | [30 empty] | listopad R+1 (20yz) | [29 empty] | prosinec R+1 (20yz)
[5 empty] | Hlášení D7/H1-RPV |  |  |  | Požadavek na el.vypnutí-manipulaci |  |  | týdny
ID | Schema | SO/PS | Název /činnost (místo práce) | pozn | Doba trvání h(dny) | Zahájení | Ukončení | Vypnutý úsek sítě/zařízení místo | omezení | bez omezení | PPN MZS NPT | dny /H1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 |  |  | Legislativní zahájení stavby. |  | 1 měsíc |  |  |  |  | X | bar: týdny 1 to týdny 31; týdny 1 to týdny 1
2 |  |  | Přípravné práce, příprava staveniště, koordinace činností se zhotovitelem přeložky kabelových vedení VN. |  | 1 týden |  |  |  |  | X | bar: týdny 1 to týdny 7; týdny 2 to týdny 15
3 |  |  | Provedení dočasné přeložky kabelových vedení VN pro uvolění prostoru pro novou odbětatelskou transformační stanici |  | 1 den |  |  | VN - zajišťuje zhotovitel přeložky / ČEZ Distribuce, a.s. | X | bar: týdny 8; týdny 16 to týdny 22
4 |  |  | Kompletní práce pro osazení nové TS, výkopové práce pro přepojení kabelových vedení NN. |  | 1 týden |  |  |  |  | X | bar: týdny 9 to týdny 15; týdny 23 to týdny 21
5 |  |  | Přepojení kabelových vedení VN - stavba investora ČEZ Distribuce, a.s.. Z důvodu minimlizace omezení musí dojít k přepojení kabelových vývodů NN v rámci vypnutí, zajišťovaného ze strany ČEZ Distribuce,a.s. |  | 1 den |  |  | VN - zajišťuje zhotovitel přeložky / ČEZ Distribuce, a.s. NN - zajišťuje odběratel | X | bar: týdny 16; týdny 22
6 |  |  | Odstranění stávající demontované transformační stanice. |  | 1 týden |  |  |  |  | X | bar: týdny 17 to týdny 23; týdny 23
7 |  |  | Dokončovací práce, úpravy terénu. |  | 1 týden |  |  |  |  | X | bar: týdny 24 to týdny 2; týdny 24 to týdny 30
8 |  |  | Legislativní dokončení stavby. |  | 1 měsíc |  |  |  |  | X | bar: týdny 3 to týdny 2; týdny 31 to týdny 2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Note on A1: č.projectu/stavby ze SAP_PS
Note on D1: Název projectu/stavby ze SAP_PS
Note on K1: vypln Zhotovitele stavby
Note on K2: Vypln projekční společnost
Note on M2: od sloupce M napravo vytvoření síťového diagramu doby trvání stavby s upřesněním rozsahu kalendářních dnů pro příslušné detaily řádků SO/PS vyplnění polí (doporučeno barevně- upřesnit do legendy) možno doplnit podrobnějšími popisy Pozn: slepý kalendář aktualizovat o konkrétní týdny-vyznačit rovněž mimopracovní dny
Note on H3: číslo hlášení D7 vypln č.hlášení (zakládá T_Inženýrinku) - běžná stavba až ve statusu PRRE (autom.D7RE) - stavba zařazená do RPV, ve statusu TVPD/PDHO (D7RO)
Note on J3: Požadavek na vyplnění sloupců OMEZENI BEZ_OMEZENI PPN/MZS/NPT takto : pokud v pravé datumové části sítového diagramu (naplánovaný harmonogram) je pořadavek na způsob zajištění v termínu od-do - vypln pro daný řádek hodnotu ve sloupci OMEZENI či BEZ_OMEZENI hodnotou X pro potřebu filtrování přehledů počtu manipulací či vypínání - pokud bude použitý alternativně jiný způsob bez omezení vypln pro daný řádek hodnotu ve sloupci PPN/MZS/NPT předdefinovanou číselníkovou hodnotou pro potřebu filtrování
Note on M3: Pro verifikaci POV vyznač a očísluj týdny pro aktuální rok (období stavby), ve dnech vyznač nepracovní dny so-ne/svátky
Note on B4: odkaz na schéma/plány - jednopolové schéma - geoschéma - výkresová dokumentace pokud bude docházet k proměnnému stavu zapojení sítě tak rovněž POSTUPOVA SCHÉMATA
Note on C4: Provozní soubor(PS)/stavební objekt(SO) v příslušném číslování dle detailu
Note on E4: případné upřesnění/doplnění možno rovněž v pravé části síťového diagramu detailizovat
Note on F4: Doba trvání Dopň dobu trvání události - rozdíl datumu Ukončení-Zahájení (dny) - nezbytnou dobu odstávky (hod) zařízení
Note on I4: upřesnění místa vypnutí - požadavek na odstávku dispečerského úseku mezi spínacími body - příp.místo práce
Note on J4: požadavek na odstávku části distr.sítě při níž bude docházet k omezení dodávky odběratelům
Note on K4: požadavek na odstávku části distr.sítě při které NEBUDE docházet k omezení odběratelů
Note on L4: požadavek napoužití prvků (pro příslušnou části distr.sítě) pro zajištění náhradního napájení aby nedocházelo k omezení odběratelů
Note on M4: ve sloupci je možno zadat již naplánované č.odstávek=HlášeníH1

## priklad_vzor_VN (hidden)
IE-12-8001612 |  |  | VN876/877 kmen.vedení-odbočky | [5 empty] | Zhotovitel | MSEM
| Plán organizace výstavby | [7 empty] | Projektant | ENPROSPOL |  | měsíce | leden R-1 (20xx) | [30 empty] | únor R-1 (20xx) | [27 empty] | březen R-1 (20xx) | [30 empty] | duben R-1 (20xx) | [29 empty] | květen R-1 (20xx) | [30 empty] | červen R-1 (20xx) | [29 empty] | červenec R-1 (20xx) | [30 empty] | srpen R-1 (20xx) | [30 empty] | září R-1 (20xx) | [29 empty] | říjen R-1 (20xx) | [30 empty] | listopad R-1 (20xx) | [29 empty] | prosinec R-1 (20xx) | [30 empty] | leden R (20xy) | [30 empty] | únor R (20xy) | [27 empty] | březen R (20xy) | [30 empty] | duben R (2014) | [29 empty] | květen R (2014) | [30 empty] | červen R (2014) | [29 empty] | červenec R (20xy) | [30 empty] | srpen R (20xy) | [30 empty] | září R (20xy) | [29 empty] | říjen R (20xy) | [30 empty] | listopad R (20xy) | [29 empty] | prosinec R (20xy) | [30 empty] | leden R+1 (20yz) | [30 empty] | únor R+1 (20yz) | [27 empty] | březen R+1 (20yz) | [30 empty] | duben R+1 (20yz) | [29 empty] | květen R+1 (20yz) | [30 empty] | červen R+1 (20yz) | [29 empty] | červenec R+1 (20yz) | [30 empty] | srpen R+1 (20yz) | [30 empty] | září R+1 (20yz) | [29 empty] | říjen R+1 (20yz) | [30 empty] | listopad R+1 (20yz) | [29 empty] | prosinec R+1 (20yz)
[5 empty] | Hlášení D7/H1-RPV |  | 1600156631 |  | Požadavek na el.vypnutí-manipulaci |  |  | týdny | [468 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
ID | Schema | SO/PS | Název /činnost (místo práce) | pozn | Doba trvání h(dny) | Zahájení | Ukončení | Vypnutý úsek sítě/zařízení místo | omezení | bez omezení | PPN MZS NPT | dny /H1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 10 | SO10 | Linka dvojpVN 876/877 |  |  | 2014-04-15 | 2014-05-21 |  |  |  |  | 16 15: výstavba dvojvedení VN 876/877
2 | 10 | SO10.1 | Koncové stožáry pro Bypas V876 | vyp.obě ved 876/877 | 4h | 2014-04-15 | 2014-04-15 |  | x |  |  | 16 15: koncové stožáry do vedení
3 | 10 |  | Stavba portálů Bypas |  | 10dny | 2014-04-16 | 2014-04-25 |  |  |  | VN 1potah Bypass | týdny dny /H1: 11055657
4 | 10 | SO10.2 | Přepojení VN876 úsek 876L1-L2 | ved.877 mimo provoz | 8h | 2014-04-26 | 2014-04-26 |  | x |  | VN 1potah Bypass | týdny dny /H1: 11003476
5 | 10 |  | POZOR VN877 mimo provoz | vn876 Byp | 20dny | 2014-04-26 | 2014-05-15 |  |  | x |  | 17 26: linka VN877 mimo provoz !!!
6 | 10 | SO10.3 | Stavba nového vedení 876 | vn876 Byp | 20dny | 2014-04-26 | 2014-05-15 | bar: 17 25 to 20 14
7 | 10 | SO10.3 | Definitivní přepojení VN876/877 | dem. Bypas | 6h | 2014-05-15 | 2014-05-15 |  | x | bar: 20 14
8 | 11 | SO11.1 | Výměna UO876 za DO-oživení Dispečink |  | 8h | 2014-04-18 | 2014-04-18 |  |  |  | PPN VN | 16 18: nutno ASDR test
9 | 11 | SO11.2 | Výměna UO877 za DO-oživení Dispečink |  | 8h | 2014-04-19 | 2014-04-19 |  |  |  | PPN VN | 16 19: nutno ASDR test
10 | 12 | SO12.1 | Stavba rohových stožárů mezi č.85-92 |  | 3h | 2014-04-20 | 2014-04-20 |  | x |  |  | 16 20: stavba jeřábem do vedení - nezbytné bezpečnsotí vypnutí
11 | 12 | SO12.1 | Stavba nosných stožárů |  | 15dny | 2014-04-20 | 2014-05-04 |  |  | x | bar: 16 19 to 18 3
12 | 12 | SO12.11 | Přetažení vodičů-zapnutí úseku |  | 8h | 2014-05-05 | 2014-05-05 |  | x |  | 300-500kVA MZS | 19 5: přetah vodičů,revize,zapnutí definitivní (Bypass následná demontáž)
13 | 15 | SO15 | Odbočka Lipová |  |  | 2014-04-17 | 2014-05-12 | bar: 16 16 to 19 11
14 | 15 | SO15.10 | Provizorní vyp.prvek UO mezi podpěry 5-7 |  | 6h | 2014-04-17 |  |  |  |  | PPN VN | bar: 16 16
15 | 15 | SO15 | Betonáže patek stožárů odb.lipová |  | 20den | 2014-04-17 | 2014-05-06 | bar: 16 16 to 19 5
16 | 15 | SO15.2 | Odbočka JE_0200 vyp UO |  | 3h | 2014-05-07 | 2014-05-07 |  | x | bar: 19 6
17 | 15 | PS15.2 | Trafostanice výměna PTS>BTS |  |  | 2014-05-07 | 2014-05-07 |  | x | bar: 19 6
18 | 15 | SO15.3 | Odbočka JE_0199 vyp UO | ČDS lezecká v úseku | 4h | 2014-05-08 | 2014-05-08 |  | x | bar: 19 7
19 | 15 | PS15.3 | Výměna kabelosvodu pro JE_0199,rozv VN |  |  | 2014-05-08 | 2014-05-08 |  | x | bar: 19 7
20 | 15 | SO15.4 | Odbočka JE_9052 vyp UO |  | 8h | 2014-05-09 | 2014-05-09 |  |  |  | 200-250kVA MZS | bar: 19 8
21 | 15 | PS15.4 | Dem PTS-přepoj UF425_JE_952 |  |  | 2014-05-09 | 2014-05-09 |  |  |  | 200-250kVA MZS | bar: 19 8
22 | 15 | SO15.5 | Výměna vodičů odb.Lipová (za proviz UO) |  | 2den opakovaně | 2014-05-02 | 2014-05-12 |  | x | bar: 18 1; 19 11
23 | 15 | SO15.11 | demontáž prov.vyp.prvek UO mezi podpěry 5-7 |  | 2h | 2014-05-10 | 2014-05-10 |  |  |  | PPN VN | bar: 19 9
24 | 20 | SO20 | Nová odbočka VN Lipová 3 |  | 10dny | 2014-05-10 | 2014-05-21 | bar: 19 9 to 21 20
25 | 20 | SO20.1 | Vedení 1-15.podpěra |  | 8dny | 2014-05-11 | 2014-05-18 | bar: 19 10 to 20 17
26 | 20 | SO20.2 | kabelosvod JE_987 |  | 2dny | 2014-05-18 | 2014-05-19 | bar: 20 17 to 20 18
27 | 20 | PS20.11 | trafostanice JE_987 |  | 2dny | 2014-05-19 | 2014-05-20 | bar: 20 18 to 21 19
28 | 20 | SO20 | připojení Nové odb. |  | 4hod | 2014-05-21 | 2014-05-21 |  |  |  | PPN VN | bar: 21 20
Note on A1: č.projectu/stavby ze SAP_PS
Note on D1: Název projectu/stavby ze SAP_PS
Note on K1: vypln Zhotovitele stavby
Note on K2: Vypln projekční společnost
Note on M2: od sloupce M napravo vytvoření síťového diagramu doby trvání stavby s upřesněním rozsahu kalendářních dnů pro příslušné detaily řádků SO/PS vyplnění polí (doporučeno barevně- upřesnit do legendy) možno doplnit podrobnějšími popisy Pozn: slepý kalendář aktualizovat o konkrétní týdny-vyznačit rovněž mimopracovní dny
Note on H3: číslo hlášení D7 vypln č.hlášení (zakládá T_Inženýrinku) - běžná stavba až ve statusu PRRE (autom.D7RE) - stavba zařazená do RPV, ve statusu TVPD/PDHO (D7RO)
Note on J3: Požadavek na vyplnění sloupců OMEZENI BEZ_OMEZENI PPN/MZS/NPT takto : pokud v pravé datumové části sítového diagramu (naplánovaný harmonogram) je pořadavek na způsob zajištění v termínu od-do - vypln pro daný řádek hodnotu ve sloupci OMEZENI či BEZ_OMEZENI hodnotou X pro potřebu filtrování přehledů počtu manipulací či vypínání - pokud bude použitý alternativně jiný způsob bez omezení vypln pro daný řádek hodnotu ve sloupci PPN/MZS/NPT předdefinovanou číselníkovou hodnotou pro potřebu filtrování
Note on B4: odkaz na schéma/plány - jednopolové schéma - geoschéma - výkresová dokumentace pokud bude docházet k proměnnému stavu zapojení sítě tak rovněž POSTUPOVA SCHÉMATA
Note on C4: Provozní soubor(PS)/stavební objekt(SO) v příslušném číslování dle detailu
Note on E4: případné upřesnění/doplnění možno rovněž v pravé části síťového diagramu detailizovat
Note on F4: Doba trvání Dopň dobu trvání události - rozdíl datumu Ukončení-Zahájení (dny) - nezbytnou dobu odstávky (hod) zařízení
Note on I4: upřesnění místa vypnutí - požadavek na odstávku dispečerského úseku mezi spínacími body - příp.místo práce
Note on J4: požadavek na odstávku části distr.sítě při níž bude docházet k omezení dodávky odběratelům ve sloupci vypln hodnotu x
Note on K4: požadavek na odstávku části distr.sítě při které NEBUDE docházet k omezení odběratelů vypln ve sloupci hodnotu x
Note on L4: požadavek napoužití prvků (pro příslušnou části distr.sítě) pro zajištění náhradního napájení aby nedocházelo k omezení odběratelů vypln hodnotou z číselníku
Note on M4: ve sloupci je možno zadat již naplánované č.odstávek=HlášeníH1

## priklad_vzor_VN-NN (hidden)
IE-12-8003333 |  |  | Jeseník rozšíření sítě NN-Dolní náměstí | [5 empty] | Zhotovitel | VŘ ukončeno-finalizace SoD
| Plán organizace výstavby | [7 empty] | Projektant | ENPRO |  | měsíce | leden R-1 (20xx) | [30 empty] | únor R-1 (20xx) | [27 empty] | březen R-1 (20xx) | [30 empty] | duben R-1 (20xx) | [29 empty] | květen R-1 (20xx) | [30 empty] | červen R-1 (20xx) | [29 empty] | červenec R-1 (20xx) | [30 empty] | srpen R-1 (20xx) | [30 empty] | září R-1 (20xx) | [29 empty] | říjen R-1 (20xx) | [30 empty] | listopad R-1 (20xx) | [29 empty] | prosinec R-1 (20xx) | [30 empty] | leden R (20xy) | [30 empty] | únor R (20xy) | [27 empty] | březen R (20xy) | [30 empty] | duben R (2014) | [29 empty] | květen R (2014) | [30 empty] | červen R (2014) | [29 empty] | červenec R (20xy) | [30 empty] | srpen R (20xy) | [30 empty] | září R (20xy) | [29 empty] | říjen R (20xy) | [30 empty] | listopad R (20xy) | [29 empty] | prosinec R (20xy) | [30 empty] | leden R+1 (20yz) | [30 empty] | únor R+1 (20yz) | [27 empty] | březen R+1 (20yz) | [30 empty] | duben R+1 (20yz) | [29 empty] | květen R+1 (20yz) | [30 empty] | červen R+1 (20yz) | [29 empty] | červenec R+1 (20yz) | [30 empty] | srpen R+1 (20yz) | [30 empty] | září R+1 (20yz) | [29 empty] | říjen R+1 (20yz) | [30 empty] | listopad R+1 (20yz) | [29 empty] | prosinec R+1 (20yz)
[5 empty] | Hlášení D7/H1-RPV |  | 1600156485 |  | Požadavek na el.vypnutí-manipulaci |  |  | týdny | [468 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
ID | Schema | SO/PS | Název /činnost (místo práce) | pozn | Doba trvání h(dny) | Zahájení | Ukončení | Vypnutý úsek sítě/zařízení místo | omezení | bez omezení | PPN MZS NPT | dny /H1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 1 | SO20 | Stavba kabelů NN |  | 39 | 2014-04-17 | 2014-05-25 |  |  |  |  | 16 19: technologické doba stavby nové kabelové stítě
2 | 1 | SO20 | zemní práce,pokládka |  | 14 | 2014-04-17 | 2014-04-30 | bar: 16 17 to 18 30
3 | 1 | SO20.1 | zaústění do DTS JE_0207 |  | 4h | 2014-05-01 | 2014-05-01 | DC_4321 až DC_1234 | x |  |  | týdny dny /H1: 112502653; 18 2: vložení nové DTSJE_0217 do kab.smyčky
4 | 1 | SO20.2 | NNpřepoj odběrat.ul Dvořákova |  | 2 | 2014-05-02 | 2014-05-03 |  |  | x |  | 18 4: přepojení odběratelů z venkovní sítě na kabel
5 | 1 | SO20.3 | NNpřepoj odběrat.ul Nerudova |  | 3 | 2014-05-04 | 2014-05-06 |  |  | x |  | 19 7: přepojení odběratelů z venkovní sítě na kabel
6 | 2 | SO30 | Rekonstrukce DTS JE_0310 |  | 11 | 2014-05-01 | 2014-05-11 |  |  |  |  | 18 1: rekonstrukce DTS_JE_0310
7 | 2 | SO30.1 | oprava vadného UO JE_0310 |  | 2h | 2014-05-07 | 2014-05-07 | US_JE_0310 |  |  | PPN VN | bar: 19 7
8 | 2 | SO30.2 | přezbrojení VN DST JE_0310 | L1-L3 | 8h | 2014-05-08 | 2014-05-08 | DC_1271 až DC_1046 | x |  |  | týdny dny /H1: 112502654
|  |  | Stavba stožáru č.15 jeřábem do vedení |  | 2h | 2014-05-08 | 2014-05-08 | US_KO_123 až TR_KOZ_AVA08 | x | bar: 19 8
9 | 2 | PS30.1 | výměna DTR 250-400kVA |  | 4h | 2014-05-10 | 2014-05-10 |  |  |  | 300-500kVA MZS | bar: 19 10
10 | 2013-01-03 | SO40.1 | Venkovní vedení NN |  | 15 | 2014-05-04 | 2014-05-18 | bar: 18 4 to 20 18
11 | 2013-01-03 | SO40.1 | stavba vedení |  | 11 | 2014-05-04 | 2014-05-14 | bar: 18 4 to 20 14
12 | 2013-01-03 | SO40.1 | bezpeč.vyp přížení VN |  | 1h | 2014-05-15 | 2014-05-15 | US_KO_123 až TR_KOZ_AVA08 | x |  | 200-250kVA MZS | bar: 20 15
13 | 2013-01-03 | SO40.1 | NNpřepoj.odběratelů ul.Rybniční | opakovaně | 2x6h | 2014-05-16 | 2014-05-17 | Rybniční levá str.12-45 | x | bar: 20 16 to 20 17
14 | 2013-01-03 | SO40.2 | Nnpřepoj.odběr.ul Nemocniční | opakovaně | 2x4h | 2014-05-17 | 2014-05-18 | Nemocniční | x | bar: 20 17 to 20 18
15 | 2013-02-03 | SO55 | Nová trafostanice-zaústění JE_9876 |  | 35 | 2014-05-01 | 2014-06-04 | bar: 18 1 to 22 4
16 | 2013-02-03 | SO55.1 | stavební část DTS |  | 10 | 2014-05-01 | 2014-05-10 | bar: 18 1 to 19 10
17 | 2013-02-03 | PS55.1 | osazení technologie+Trafo |  | 2 | 2014-05-11 | 2014-05-12 | bar: 19 11 to 20 12
18 | 2013-02-03 | SO55.2 | venkovní příp VN_JE_9876 |  | 9 | 2014-05-04 | 2014-05-12 | bar: 18 4 to 20 12
19 | 2013-02-03 | SO55.3 | kabelová část VN, koncovky bez napětí |  | 5 | 2014-05-06 | 2014-05-10 | bar: 19 6 to 19 10
20 | 2013-02-03 | SO40.3 | pokládka kabelů NN všechny ulice |  | 22 | 2014-05-09 | 2014-05-30 | bar: 19 9 to 22 30
21 | 2013-02-03 | SO55.2 | VN připojení do odbočky venkovního ved | 3xMZS | 8h | 2014-05-13 | 2014-05-13 | US_JE_9876 |  |  | 100-160kVA MZS | bar: 20 13
22 | 2013-02-03 | SO40.3 | NN přepojení ul.Teriho | opakovaně | 2x8h | 2014-05-31 | 2014-06-01 |  | x | bar: 22 31 to 22 1
23 | 2013-02-03 | SO40.4 | NN přepojení ul.Sedlářova |  | 8h | 2014-06-02 | 2014-06-02 |  | x | bar: 22 2
24 | 2013-02-03 | SO40.5 | NN přepojení ul.Ferantiho |  | 6h | 2014-06-03 | 2014-06-03 |  | x | bar: 22 3
25 | 1900-01-03 | SO88 | Demontáže vedení |  | 2 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | bar: 22 3 to 22 4
26 | 1900-01-04 | SO99 | definitivní zádlažby |  | 30 | 2014-05-06 | 2014-06-04 | bar: 19 6 to 22 4
Note on A1: č.projectu/stavby ze SAP_PS
Note on D1: Název projectu/stavby ze SAP_PS
Note on K1: vypln Zhotovitele stavby
Note on K2: Vypln projekční společnost
Note on M2: od sloupce M napravo vytvoření síťového diagramu doby trvání stavby s upřesněním rozsahu kalendářních dnů pro příslušné detaily řádků SO/PS vyplnění polí (doporučeno barevně- upřesnit do legendy) možno doplnit podrobnějšími popisy Pozn: slepý kalendář aktualizovat o konkrétní týdny-vyznačit rovněž mimopracovní dny
Note on H3: číslo hlášení D7 vypln č.hlášení (zakládá T_Inženýrinku) - běžná stavba až ve statusu PRRE (autom.D7RE) - stavba zařazená do RPV, ve statusu TVPD/PDHO (D7RO)
Note on J3: Požadavek na vyplnění sloupců OMEZENI BEZ_OMEZENI PPN/MZS/NPT takto : pokud v pravé datumové části sítového diagramu (naplánovaný harmonogram) je pořadavek na způsob zajištění v termínu od-do - vypln pro daný řádek hodnotu ve sloupci OMEZENI či BEZ_OMEZENI hodnotou X pro potřebu filtrování přehledů počtu manipulací či vypínání - pokud bude použitý alternativně jiný způsob bez omezení vypln pro daný řádek hodnotu ve sloupci PPN/MZS/NPT předdefinovanou číselníkovou hodnotou pro potřebu filtrování
Note on B4: odkaz na schéma/plány - jednopolové schéma - geoschéma - výkresová dokumentace pokud bude docházet k proměnnému stavu zapojení sítě tak rovněž POSTUPOVA SCHÉMATA
Note on C4: Provozní soubor(PS)/stavební objekt(SO) v příslušném číslování dle detailu
Note on E4: případné upřesnění/doplnění možno rovněž v pravé části síťového diagramu detailizovat
Note on F4: Doba trvání Dopň dobu trvání události - rozdíl datumu Ukončení-Zahájení (dny) - nezbytnou dobu odstávky (hod) zařízení
Note on I4: upřesnění místa vypnutí - požadavek na odstávku dispečerského úseku mezi spínacími body - příp.místo práce
Note on J4: požadavek na odstávku části distr.sítě při níž bude docházet k omezení dodávky odběratelům vypln hodnotu x
Note on K4: požadavek na odstávku části distr.sítě při které NEBUDE docházet k omezení odběratelů vypln hodnotu x
Note on L4: požadavek napoužití prvků (pro příslušnou části distr.sítě) pro zajištění náhradního napájení aby nedocházelo k omezení odběratelů vypln hodnotami z číselníku
Note on M4: ve sloupci je možno zadat již naplánované č.odstávek=HlášeníH1